|  | 프로젝트 수행계획서 |  |
| --- | --- | --- |

| 프로젝트명 | ㈜영진공사 아암 제2보세 ODCY 자동화 게이트 및 재고관리 시스템 |
| --- | --- |
| 문서코드 | YJNET-PP-001 |
| 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2022. 05. |
| 작성자 | 박 철 규 |

AUTHORIZATION

본 문서는 ㈜영진공사과 현대무벡스㈜의 승인자가 아래 서명함으로써 효력을 발생하며, 승인된 것으로 인정합니다.

| ㈜영진공사 |  | 현대무벡스㈜ |
| --- | --- | --- |
| 승인자 |  |  |
| 이름: |  | 이름: |
| 직책: |  | 직책: |
| 서명: |  | 서명: |
| 날짜: |  | 날짜: |

프로젝트 총괄

이름:

직책:

서명:

날짜:

# 개정 이력

| 버전 | 개정일자 | 개정내용 | 개정자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2022. 05. | 최초 작성 | 박철규 |

목     차

1. 프로젝트 개요	7

1.1. 프로젝트 명	7

1.2. 프로젝트 기간	7

1.3. 프로젝트 배경	7

1.4. 프로젝트 목적	7

1.5. 프로젝트 적용범위	7

2. 프로젝트 목표	8

2.1. 구축 시스템 목표	8

2.2. 성공요인	8

2.2.1 인천, 부산 항만에서 검증된 TOS 솔루션(Hi-TOPS)적용을 통한 완성도와 확장성 확보	8

2.2.2 뛰어난 확장성 및 검증된 최신기술 적용	8

2.3. 전제 조건	8

3. 시스템 구축	9

3.1. 하드웨어 구성도	9

3.1.1 Gate 구성도	9

3.1.2	서버 구성도	10

3.2. 소프트웨어 구성도	11

3.3. 시스템 개발 방안	11

3.3.1 시스템 개발전략	11

3.3.2 착수단계	12

3.3.3 분석단계	13

3.3.4 설계단계	14

3.3.5 개발단계	15

3.3.6 구현단계	16

3.3.7 종료단계	17

3.3.8  S/W 업무 기능	18

3.4. 시스템 공급 내역	20

3.4.1 자동화 Gate 설비 및 무선단말기	20

3.4.2 서버 및 상용 S/W	21

3.4.3 산출물 공급내역	22

3.5. 시스템 테스트 방안	23

3.5.1 추진방향 및 주요사항	23

3.5.2 테스트 내용 및 절차	24

4. 프로젝트 추진 / 수행도 및 업무분장	25

4.1. 프로젝트 추진 조직도	25

4.2. 수행조직도	26

4.3. 수행조직별 업무분장	26

4.4. 투입인력 이력사항	27

5. 프로젝트 추진일정	28

5.1. 일정 수립 전략	28

5.2. 사업추진일정	28

6. 투입 인력 현황	29

6.1. 투입 인력 계획	29

7. 사업관리 방안	30

7.1. 진도관리	30

7.2. 의사소통관리	30

8. 지원 방안	31

8.1. 교육훈련 계획	31

8.1.1 개요	31

8.1.2 교육내용	31

8.2. 유지보수 정의	32

8.2.1 개요	32

8.2.2 유지보수 업무내용	33

8.3. 기술이전 계획	33

8.3.1 개요	33

8.3.2 기술 이전 내용	34

9. 고객사 협조 요청사항	34

9.1. 의사 결정자 및 업무 담당자 참여	34

9.2. 대외 파트너사와의 유기적 협조	34

9.3. 구축 대상 및 범위에 대한 명확한 정의	34

9.4. 사업수행과 시스템 구축을 위한 제반 환경 제공	35

10. 첨부 (산출물 Sample)	35

프로젝트 개요

프로젝트 명

- ㈜영진공사 아암 제2보세 ODCY 자동화 게이트 및 재고관리 시스템 구축

프로젝트 기간

- 프로젝트 기간 : 2022년 06월 15일 ~ 2022년 12월 31일 (총 6.5개월)

프로젝트 배경

- 최적의 IT 시스템 구성을 통해 글로벌 기업으로 도약하는 것을 목표로 고객에게 보다 나은 서비스와 ㈜영진공사만의 특화된 항만물류 서비스 제공을 구현하고 타업체와의 경쟁에 효과적으로 대응하고자, “㈜영진공사 아암 제2보세 ODCY 자동화 게이트 및 재고관리 시스템 구축” 사업을 추진한다.

프로젝트 목적

  - 선진화된 시스템 도입으로 업계 경쟁력 강화하고 글로벌 기업으로 도약

  - 쌍방향 고객협업 시스템을 구성하여 고객서비스 향상과 대외신뢰도 강화

  - 최신 IT기술을 통해 보안강화, 사용자 운영환경 개선하여 안정적 운영환경 구축

  - 효율적 경영목표 달성을 위한 체계적인 정보지원체계 마련을 통해 효율적이고
안정적인 업무환경 구축을 효과적으로 달성.

프로젝트 적용범위

본 과업수행계획서의 적용범위는 ㈜영진공사의 승인 절차를 통해 프로젝트 수행팀과 고객의 원활한 의사 소통을 위한 공식문서 및 사업 계약서의 첨부 문서로 활용한다.

프로젝트 목표

구축 시스템 목표

1) 효율성 제고를 위한 효과적인 시스템 구축

2) 모듈화하여, 확장성 및 미래 지향적인 시스템 구축 (자동화를 위한 미래 신기술 적용감안)

3) 연중 24시간 운영을 위한 안정적인 무장애 시스템 구현

4) 표준화된 일관성, 단순성 및 용이성을 고려한 시스템 구현 ( 유지보수 용이 )

성공요인

- 2.2.1 인천, 부산 항만에서 검증된 TOS 솔루션(Hi-TOPS)적용을 통한 완성도와 확장성 확보

1) 주요 인력의 ODCY와 동일 환경의 경험이 풍부한 전문인력 투입

2) 분야별(H/W, S/W, N/W, Infra) 전문업체 및 전문가 지원

- 2.2.2 뛰어난 확장성 및 검증된 최신기술 적용

1) C#, Dev Express, JAVA, Spring 등 적용

2) 모듈화를 통한 확장성 및 독립성 부여

전제 조건

1) 의사결정자 및 업무 담당자 적극 참여

2) 대외 고객 및 연계기관의 유기적 협조

3) 구축 대상 및 범위에 대한 명확한 정의

4) 사업수행과 시스템 구축을 위한 제반 환경 제공

시스템 구축

하드웨어 구성도

- 3.1.1 Gate 구성도

    - 서버 구성도

소프트웨어 구성도

시스템 개발 방안

- 3.3.1 시스템 개발전략

물류 시스템 구축 경험을 바탕으로 “㈜영진공사 아암 제2보세 ODCY 자동화 게이트 및 재고관리 시스템 구축” 프로젝트를 수행한다. 특히 현재 업무에 최적화된 기존 업무 프로세스의 재활용과 고객사 요구사항을 적극 반영하여 수용된 신규 추가 업무설계를 접목하여 업무 효율성을 높이고  미래 지향적인 시스템으로 통합 구축한다.

- 3.3.2 착수단계

| 구 분 | 태스크 | 개 요 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트팀 구성 | 팀원인선 | - 프로젝트에서 요구되는 직무, 교육요건에 적합한 팀원을 인선하여 활용 가능한 최적의 자원을 할당 |
|  | 프로젝트 환경구축 | - 착수 시 프로젝트 수행을 위한 통신, 사무, 개발 환경을 구축 |
| 공정계획수립 | 공정구조 정의 | - 프로젝트에서 수행할 방법론을 결정한 후 프로젝트 상황에 맞게 최적의 공정구조를 수립 |
|  | 일정계획 수립 | - 서브 프로젝트별로 수립된 공정구조에 대하여 프로젝트 수행일정, 투입MM, 가중치를 결정 |
| 프로젝트 계획수립 | 프로젝트 위험요소 도출 | - 프로젝트를 수행함에 있어 발생 가능한 위험요소를 식별 분석하여 성공적인 프로젝트 완료를 위한 위험에 대한 통제계획 수립 |
|  | 착수 점검회의 실시 | - 착수시에 수립한 공정 계획에 대하여 착수 점검 회의 실시 |
|  | 프로젝트 계획서 작성 | - 프로젝트 수행의 기준이 되는 프로젝트 계획을 구체적으로 수립함으로써 고객과 수행사의 책임과 역할을 명확히 정의 |

- 3.3.3 분석단계

| 구 분 | 태스크 | 개 요 |
| --- | --- | --- |
| 업무분석 | 현행 업무분석 | - 사용자의 현행업무와 연계해야 할 대상 시스템을 파악하고 문제점을 도출한 후 인터뷰를 통해서 결과 확인 |
|  | 현행 시스템분석 |  |
|  | 인터뷰 실시 |  |
| 요구사항정의 | 기능 요구사항 정의 | - 현황평가 결과를 토대로 새로운 시스템에 대한 사용자의 요구사항을 체계적으로 정의하고 요구사항에 대한 시스템화 범위 및 우선순위를 결정 |
|  | 인터페이스 요구정의 |  |
|  | 기본요건 정의 |  |
|  | 범위 및 우선순위결정 |  |
|  | 프로토타이핑 검증 |  |

- 3.3.4 설계단계

| 구 분 | 태스크 | 개 요 |
| --- | --- | --- |
| 현황평가 | 시스템구조 설계 | - 분석단계에서 도출된 논리모델을 구현가능 한 구체적인 수단으로 설계 - 사용자와 어플리케이션간의 상호작용을 위한 GUI화면을 도출한 후, 화면 및 보고서 레이아웃을 정의하여 어플리케이션의 구체적인 모습과 구성요소들을 상세화 |
|  | 데이터코드 설계 |  |
|  | 데이터베이스 설계 |  |
|  | 화면 및 보고서 설계 |  |
| 요구사항정의 | DB 상세설계 | - 기본설계에서 도출된 설계 안들을 실제 개발이 가능한 수준으로 상세화 - 공통 프로그램을 도출함으로써 업무의 중복성을 피하여 생산성, 일관성, 경제성, 유지보수 용이성 등의 이점을 얻고 향후 재사용 라이브러리로 활용할 수 있는 토대를 마련 |
|  | 공통 프로그램설계 |  |
|  | 서버 프로그램설계 |  |
|  | 사용자 프로그램설계 |  |

- 3.3.5 개발단계

| 구 분 | 태스크 | 개 요 |
| --- | --- | --- |
| 코딩 및 단위 테스트 | 프로그램 모델 및 공통 프로그램 개발 | - 수행사의 ‘UNI-Framework’를 적용 - 단위 프로그램의 정상적인 수행 여부를 확인하는 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 시나리오 작성 - 프로그램 모델 및 공통 프로그램을 실행 가능한 코드로 작성 - 상세설계에서 작성된 프로그램 사양에 따라 실행 가능한 소스코드작성 - 단위 프로그램이 정상적으로 그 기능을 수행하는지의 여부를 확인하는 최소수준의 테스트로서 소스코드를 그 대상으로 함 |
|  | 프로그램 코딩 |  |
|  | 단위 테스트 실시 |  |
| 테스트 실시 | 통합 테스트 실시 | - 프로그램간의 상호 기능 및 인터페이스의 정상 작동 여부를 통합 테스트하고, 사용자의 시스템 성능관련 요구사항의 수행 여부를 시스템 테스트를 실시함으로써 시스템에 대한 완전성과 신뢰성을 향상시킴 |
|  | 시스템 테스트 실시 |  |

- 3.3.6 구현단계

| 구 분 | 태스크 | 개 요 |
| --- | --- | --- |
| 구현 계획 수립 | 릴리즈 및 비상계획수립 | - 구현단계에서 진행해야 할 작업에 대한 계획을 수립하여 프로젝트 일정에 차질이 없도록 함 |
|  | 교육훈련 계획수립 |  |
| 릴리이즈 | 데이터베이스 구축 | - 데이터베이스를 실제 운영환경에 구축함 - 필요한 기존 정보를 새로운 시스템으로 이관하여 사용 가능하도록 함 - 개발된 시스템의 기능이 고객의 요구사항과 일치하는지를 고객이 주관이 되어 테스트 - 운영환경으로 이관된 최종 시스템을 사용자에게 인도하여 시스템 운영을 사용자 책임하에 둠 |
|  | 소프트웨어 설치 |  |
|  | 사용자테스트 실시 |  |
|  | 시스템 릴리즈 |  |
| 시스템 사용 교육 | 사용자 메뉴얼 작성 | - 개발 완료된 어플리케이션 시스템을 사용자/운영자에게 보다 쉽게 운영 및 유지보수를 할 수 있도록 매뉴얼을 작성하고 교육을 실시 |
|  | 운영자 메뉴얼 작성 |  |
|  | 교육훈련 실시 |  |

- 3.3.7 종료단계

| 구 분 | 태스크 | 개 요 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 결과 정리 | 프로젝트 종료 확인 | - 프로젝트 종결을 공식적으로 확인하기 위해 최종 인수확인 문서에 서명을 받고 보증 활동 계획을 수립 - 프로젝트를 공식적으로 종료하기 전에 산출물을 평가하고 향후 프로젝트 정보로 활용하도록 하기 위해 관련 자료를 최종적으로 정리 - 최종 프로젝트 완료를 보고 및 승인 |
|  | 프로젝트 산출물 정리 |  |
|  | 프로젝트 완료 보고 |  |

- 3.3.8  S/W 업무 기능

* 물류 시스템

| 구분 | 업무구분 | 메뉴명 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOS | Code Management | System Main Code | 시스템에서 사용되는 공통 코드 관리 |
|  |  | Container Size Mangement | 컨테이너 사이즈 관리 |
|  |  | Container Type Mangement | 컨테이너 타입 관리 |
|  |  | Container ISO Management | ISO 사이즈 타입 관리 |
|  |  | Container Class Management | 컨테이너 클래스 관리 |
|  |  | Container Status Management | 컨테이너 상태 코드 관리 |
|  |  | Container Operator Management | 선사 코드 관리 |
|  |  | Equipment Management | 장비 코드 관리 |
|  |  | Container Lease Term Management | 컨테이너 Leasing Term 관리 |
|  |  | Virtual VVD Management | 선사별 가상 항차 관리 |
|  |  | Gate Lane Management | 게이트 진출입 Lane 관리 |
|  |  | Grounding Category Management | 야드 플랜 카테고리 관리 |
|  | Yard Design | Yard Scale Setting | CY 실측 사이즈 정보 관리 |
|  |  | Yard Design & Information | 블록 생성 관리 |
|  |  | Block Bay Cell Design | 블록별 베이 설정 관리 |
|  |  | Block Void & Lock Design | Void / Lock 관리 (설정구역에 반입안됨) |
|  | Yard Crane | Log In | 장비기사 로그인 화면 |
|  |  | Block List | 블록별 작업타입 별 작업 수량 화면 |
|  |  | 반/출입 작업 처리 | 반출입 상하차 처리 |
|  |  | 컨테이너 명세 조회 | 컨테이너 상세 정보 조회 |
|  |  | Re-Marshalling | 임의 이적 처리 |
|  | Gate ATM | In Gate ATM | 반입 ATM |
|  |  | Out Gate ATM | 반출 ATM |
|  |  | Trouble Booth ATM | 예외차량 처리 ATM |
|  | Yard Plan | Preffered Area Plan | 야드 플랜 생성 삭제 처리 |
|  |  | Plan Maintenance | Plan List 조회, 삭제 |
|  | Empty Pickup | Empty Pickup Plan | 공컨테이너 반출 플랜 수립 |
|  |  | Empty Auto Pickup Rule | 공컨테이너 오토 픽업 룰 등록 |
|  |  | Empty Auto Pickup Rule Setting | 공컨테이너 오토 픽업 룰 설정 |
|  |  | Container Holding Management | 컨테이너 홀딩 처리 (반입/반출 홀딩) |
|  |  | Empty Swap Management | 공컨테이너 상차 후 교체 처리 |
|  | Empty In/Out | Gate In/Out Option Management | 컨테이너 반출입 옵션 관리 |
|  |  | Operator Gate In/Out Option | 선사별 반출입 옵션 설정 |
|  |  | Booking Management | 부킹 관리 |
|  |  | Booking Detail Management | 부킹 상세 관리 (선사, 사이즈, 타입, 수량) |
|  | Gate Operation | Copino Management | 코피노 생성 수정 삭제처리 |
|  |  | Gate In / Out Progress | 야드내 차량 현황 조회 |
|  |  | Manual Gate In | 수동 게이트 인 처리 |
|  |  | Manual Gate Out | 수동 게이트 아웃 처리 |
|  | Monitoring | Yard View | 야드 재고 관리 화면 |
|  |  | Block View | 야드 재고 관리 화면 |
|  |  | Bay View | 야드 재고 관리 화면 |
|  | Container | Container Information | 컨테이너정보 조회 / 변경 / 삭제 / 히스토리 관리 |
|  | Engine | Container Grounding Engine | 컨테이너 반입시 장치장 배정 |
|  |  | Job Function | 작업 완료 / 취소 처리 |
|  |  | Empty Pickup Engine | Empty Pickup Contaier 배정 |
|  | System | User Management | 유저 관리 |
|  |  | User Group Management | 유저 그룹 관리 |
|  |  | EXE File Management | 실행 파일 등록 |
|  |  | Menu & EXE File Mapping | Menu / 실행 파일 Mapping |
|  |  | Related File Management | 실행 파일 이외 파일 등록 (DLL / XLS 등) |
|  |  | EXE & Related File Management | 실행파일과 Related 파일 Mapping |
|  | Web Admin | User Management | 개발자 관리 |
|  |  | User Authority Management | 개발자 권한 관리 |
|  |  | Menu Management | 화면 메뉴 관리 |
|  |  | Program Management | 내부 로직 관리 (SQL / PL_SQL / Java Class) |

** 대외 정보 서비스 10여본 포함입니다. (홈페이지 연계)

** 그외 30여본은 협력사가 개발방법론 제공하여 회사가 자체 개발합니다.

** COPINO/Booking/CODECO 등 반출입 예정정보는 회사 제공입니다.

** 상기 기능 구성은 분석/설계 단계에서 당사자간 협의에 따라, 변동될 수 있습니다.

시스템 공급 내역

- 3.4.1 자동화 Gate 설비 및 무선단말기

| 항 목 | 세부 내역 | 수량 |
| --- | --- | --- |
| - 반입레인(ATM 시스템) |  |  |
| EIR 프린터 | Zebra, 열전사/감열 겸용 최대 104mm인쇄 | 2 |
| Lane PC | Rack 내부 PC / 17" 모니터 포함 | 2 |
| ATM Rack | 제작사항(발주처 승인 조건), 방수/방열/방한 팬, 전원차단기단자함, 방수고무패드 등 | 2 |
| 인터폰(자기) | ATM내장형 | 2 |
| ATM 외부 스피커 | 30W | 2 |
| ATM 소형 엠프 | PA35H | 2 |
| 바코드스캐너 |  | 2 |
| - 게이트 통제실 |  |  |
| 인터콤(모기) | 독립형 | 1 |
| Switch | 24-port 10/100/1000 Ethernet Switch (영상,데이터 각1개) | 1 |
| - 배관/배선 공사 |  |  |
| 전원및통신배관 | 도로횡단구간 스틸배관매입 | 1 |
| 전원및통신배선 | 통신 및 전원케이블 | 1 |
| 컷팅및 파취 | 아스팔트 컷팅 | 1 |
| 통신용 박스 | 풀박스, 제작사양 | 2 |
| 복구 | 아스콘포장 및 되메우기 | 1 |
| 콘크리트타설 | 횡단구간 보강 | 1 |
| - ECO : ATM System |  |  |
| Lane PC | Rack 내부 PC/17" 터치 모니터 포함 | 1 |
| E.I.R PRINTER | Zebra, 열전사/감열 겸용 최대 104mm인쇄 | 1 |
| ATM Rack | 제작사항(발주처 승인 조건), 방수/방열/방한 팬, 전원차단기단자함, 방수고무패드 등 | 1 |
| ATM Rack 캐노피 | 제작사양( ATM Rack 좌/우/뒷면 보호가드 SUS 304 두께 2.5T 이상 | 1 |
| 인터폰(자기) | ATM내장형 | 1 |
| 스피커 | 30W | 1 |
| 바코드스캐너 |  | 1 |
| - 설치 공사 |  |  |
| 납품 및 설치 | 납품 테스트 포함 | 1 |
| LPR 인터페이스 | LPR 인터페이스 업체 개발 | 1 |
| - 무선 단말기 |  |  |
| LTE 단말기 | LT100K | 2 |
| 통신 | 내장형 LTE Module | 2 |
| 안테나 | LTE 외장형 Antenna | 2 |
| 전원 | DC/DC 컨버터 (input : 24V / Output : 12V) | 2 |
| 거치대 | LT100K용 거치대(주문제작), 거치대 암 포함 | 2 |
| 설치 | 장비 내부 전원공사 포함 | 2 |

** 각 Lane별 전원 및 Data선 배관, 배선 포함 / 지중관로 공사에서 터파기, 되메우기 포함

** 에외차량관리소 구조물 공사 제외

** 회사 명의의 개통된 유심칩은 회사 제공 / 무선 데이터 사용료는 회사 별도 부담

- 3.4.2 서버 및 상용 S/W

| 항 목 | 세부 내역 | 수량 |
| --- | --- | --- |
| H/W | HP DL360 x86 Server (1P 8Core) => Silver 4208 1P 8Core, 256G mem, 300GB SAS x 4ea, 1G 4Port NIC x1ea, ODD 포함, Power 이중화 |  |
|  | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF NC Configure-to-order Server | 1 |
|  | Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 | 1 |
|  | HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit | 8 |
|  | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr | 1 |
|  | HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit | 1 |
|  | HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter | 1 |
|  | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | 2 |
|  | HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit | 1 |
|  | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | 4 |
|  | HPE 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive | 1 |
|  | HPE DL38X Gen10 Universal Media Bay Kit | 1 |
|  | HPE 3 Year Tech Care Essential DL360 Gen10 Service | 1 |
|  | Windows Svr Std 2019 64Bit Korean 1pk DSP OEI DVD 16 Core | 1 |
|  | Windows Server CAL 2019 Korean 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL | 1 |
| 상용 S/W | 가상화 솔루션 (Vmware) |  |
|  | VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) | 1 |
|  | Subscription only for VMware vSphere 7 Essentials Kit for 1 year | 1 |
|  | IBM WAS BASE (Websphere) |  |
|  | IBM WebSphere Application Server Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months | 280 |
|  | 개발툴 |  |
|  | DevExpress WinForms v21 | 2 |
|  | Visual Studio Professional 2022 | 2 |

** 서버 설치 및 기술지원 포함 / VMware 기본 설치 포함

- 3.4.3 산출물 공급내역

* 사업관리 산출물

| 산출물 | 구성내용 | 제출시기 |
| --- | --- | --- |
| 사업수행계획서 | - 사업목적 및 사업범위 - 추진일정, 용역수행조직 및 인력투입계획 - 교육훈련 및 기술이전계획 - 개발산출물 및 작업내용 | 사업착수후 14일 이내 |
| 주간보고서 | - 금주 추진실적 및 차주 추진계획 - 주요 추진내용 및 미진사유 - 문제점,특이사항, 기타 애로 및 건의사항 | 착수일 이후 일주일마다 (매주 금요일) |
| 월간보고서 | - 금월 추진실적 및 차월 업무 추진계획 - 주요 추진내용 및 미진사유 - 문제점,특이사항, 기타 애로 및 건의사항 | 매월 마지막주 금요일 |

* 개발 산출물

| 단계 | 액티비티 | 산출물 | 제출시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구.분석 | - 요구사항정의 - 프로세스정의 - 설계표준 | - 요구사항명세서 - 프로세스정의서 - 표준지침서 - 개발(코딩/UI)표준 | 요구분석 완료 후 14일 이내 |
| 설계 | - UI 설계 - DB 설계 - 어플리케이션 모델링 | - 테이블명세서 - 프로그램명세서 | 설계 완료 후 14일 이내 |
| 개발 | - 코딩 및 단위 테스트 실시 - 구현 계획 수립 | - 소스코드 - 통합 테스트시나리오 - 교육 계획서 | 개발 완료 후 즉시 |
| 구현 | - 통합 테스트 실시 - 시스템 설치 및 교육 | - 통합테스트 결과서 - 설치보고서(검수확인서) - 사용자 매뉴얼 - 운영자 매뉴얼 | 테스트/교육 완료 후 14일 이내 |

시스템 테스트 방안

“㈜영진공사 아암 제2보세 ODCY 자동화 게이트 및 재고관리 시스템 구축”에 있어서 오류 없는 시스템이 될 수 있도록, 시스템에 대한 품질보증을 통한 테스트 방안을 제시하며, 발생 가능한 결함을 조기에 발견하고 해결하여 사용자가 실제 운영환경에서 시스템에 대한 확신을 가지고 서비스를 이용하도록 시험방안을 수립한다.

- 3.5.1 추진방향 및 주요사항

* 추진방향

| 구분 | 수행사 및 공급업체 |  | 고객사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 하드웨어 | 설치테스트 설치 | 통합테스트 | 운영(안정화) |
| 소프트웨어 | 단위테스트 개발 |  |  |

* 주요사항

| 분류 | 구분 | 주요점검사항 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 하드웨어 | 설치테스트 | - 장애검증 - 상호 운용성 검증 - 소프트웨어 설치 검사 - 기본 기능 검사 | 설치 후 |
| 소프트웨어 | 단위테스트 | - 단위 프로그램 별 기능 검사 - 타 시스템과 연계검사, 기본 기능 점검 | 단계별 해당 태스크 종료 시 |
|  | 통합테스트 | - 업무별 기능 및 성능 검사 |  |

- 3.5.2 테스트 내용 및 절차

* 테스트 내용

| 분류 | 시험내용 | 참가인력 | 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | - 어플리케이션 소프트웨어의 가장 작은 구성요소인 단위 프로그램에 대한 테스트 - 모듈에 대한 코딩이 끝난 시점에서 실시 - 시험케이스에 의한 기능 수행 여부를 테스트 | - 프로젝트 팀 | 샘플데이터 (임시로 생성된 데이터) |
| 통합 테스트 | - 모듈간의 연결이 제대로 이루어지는지를 테스트 - 모든 서브 시스템들이 완전한 시스템으로 통합될 때까지 단계적 확장하면서 테스트 - 통합되어야 할 모든 S/W와 H/W들이 호환되고, 전체 통합시스템으로써 기능 수행 여부를 테스트 - 실제 운영에 준하는 환경에서 테스트 - 시험 운영과 병행하여 수행 | - 프로젝트 팀 - 인수책임자 - 현업사용자 | 실제데이터 (실제운영 환경에서 사용 가능한 데이터) |

* 절차

테스트 데이터준비비 테스트 환경오류 테스트케이스 결함 테스트 데이터오류 테스트 기능오류 테스트 계획수립 테스트 평가 테스트 환경구축 통합테스트 단위테스트

프로젝트 추진 / 수행도 및 업무분장

프로젝트 추진 조직도

수행조직도

수행조직별 업무분장

| 조직 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 관리자 | - 프로젝트 실무 책임자로서 계약사항을 준수 - 프로젝트 총괄 관리 및 통제 (예산, 인원, 일정, 산출물, 품질관리 등) - 의사소통 문제점, 역할 및 책임 범위해결/조정 - 프로젝트 진척사항 보고 및 프로젝트 산출물 인도 |  |
| 품질관리 | - 프로젝트 품질 요구사항 취합 및 분석, 품질보증 목표 및 계획수립 - 산출물 표준 작성, 관리 및 산출물 검토 주관, 프로젝트 품질관리 주관 - 교육체계서, 기획/계획 작성 등 사업 중/사업 후 교육 지원 | 수행사 지원조직 |
| 시스템 구축팀 | - 게이트 및 재고관리, 대외정보서비스 상세 업무 설계를 통한 업무 프로세스 수립 - 응용 시스템 개발 - 시스템 사용자/운영자 교육 - H/W, S/W 납품 및 설치 |  |

투입인력 이력사항

프로젝트 추진일정

일정 수립 전략

| 기간설정 적정성 확보 | - 다양한 분야별 연계를 고려한 상세 공정 정의 및 세부 일정 수립 - 최대한 시험운영(테스트) 일정 확보 - 시스템 별 연관 관계 및 기간 고려 |
| --- | --- |
| 일정 타당성 확보 | - 시스템 일정 및 공정의 통합 관리 - 업무별 난이도 고려 여유 일정 확보 |
| 관련사업 경험인력 투입 | - 목표 시스템의 완벽한 이해를 바탕으로 소요시간의 단축 - 항만, 하역 및 물류 업무 프로젝트 수행 경험 인력의 투입 |
| 안정적 사업관리와 다양한 경험 활용 | - 고객의 요구에 부합하는 시스템 구축 - 적절한 사업관리를 통한 납기 준수 - 사업관리 전문가에 의한 일정계획 수립 |

사업추진일정

투입 인력 현황

투입 인력 계획

사업관리 방안

진도관리

주어진 납기 내에 안정적인 시스템을 구축하는 것을 목표로 진행한다

| 구분 | 보고 및 검토 내용 | 시기 및 방법 |
| --- | --- | --- |
| 사업추진팀 (발주처 담당) | - 검토결과 및 문제점 통보, 추가 요청사항 전달 - 프로젝트 정기적 점검 | - 검토회의 시 - 필요 시 수시검토 |
| 프로젝트 관리자 | - WBS 기준의 프로젝트 관리 - 발주처에 업무진행 현황 및 진행 일정 보고, 협조요청 - 검토결과 및 의사결정사항을 품질담당 및 팀원에게 통보 | - 주간/월간 보고 - 수시보고 |
| 프로젝트 팀원 | - 업무진행 현황 및 진행일정을 프로젝트 관리자에게 보고 - 문제, 위험, 변경 발생 시 수시 보고 | - 주간/월간 보고 - 수시 보고 |
| 품질관리 담당 | - 품질검토 결과 보고 및 조치결과 확인 - 이슈/위험관리 결과 보고 및 조치결과 확인 | - 주간/월간 보고 - 수시보고 |

의사소통관리

“㈜영진공사 아암 제2보세 ODCY 자동화 게이트 및 재고관리 시스템 구축” 프로젝트 사업추진조직 구성원간의 원활한 의사소통과 체계적 사업관리를 위해 일간, 주간업무보고를 비롯하여 프로젝트 진행단계별 보고회를 실시하겠으며 품질관리 및 위험요소의 사전예방을 위해 각 단계별 종료시점에 검토회의를 개최한다.

지원 방안

교육훈련 계획

- 8.1.1 개요

프로젝트 전 과정을 거쳐 진행되는 교육훈련은 “㈜영진공사 아암 제2보세 ODCY 자동화 게이트 및 재고관리 시스템 구축” 사업을 성공적으로 완료한 후 효율적인 시스템 운영능력을 갖추게 하는 중요한 요소다. 사용자의 효과적인 시스템 이용과 운영을 위하여 교육 목적 및 수준에 따른 최적화된 교육훈련 체제를 정립하고, 이를 바탕으로 프로젝트 전체 진행과정과 연계하여 사용자에 대한 기술이전 교육도 함께 시행한다

- 8.1.2 교육내용

* 운영자 교육

| 교육내용 | 장소 | 기간(Day) | 교육방법 | 교육주관 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 구축 시스템 구성도 - 서버 운영절차 - 장애시 복구절차 | 협의 | 협의 | 매뉴얼배포, 집체교육 | 수행사 | 무상 |

* 사용자 교육

| 교육내용 | 장소 | 기간(Day) | 교육방법 | 교육주관 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 구축 시스템의 단위업무에 대한 개요 - 시스템 사용법 - 문제 발생시 대응절차 | 협의 | 협의 | 매뉴얼배포, 집체교육 | 수행사 | 무상 |

유지보수 정의

- 8.2.1 개요

“㈜영진공사 아암 제2보세 ODCY 자동화 게이트 및 재고관리 시스템 구축”이 성공적으로 구축된 후에도 시스템의 안정화를 위해서는 시스템을 구성하는 각종 자원을 효율적으로 관리할 수 있는 유지보수 체계를 수립하여야 한다. 시스템의 원활한 운영 및 지속적인 관리를 위한 분야별 유지보수방안을 제시하고, 장애 접수 후 즉시 담당자를 배정하여 최단시간 장애조치 체계를 확립한다.

- 8.2.2 유지보수 업무내용

| 구분 | 범위 |
| --- | --- |
| 장애 처리 결과 피드백 | - 장애 접수사항의 결과에 대해 장애 조치결과를 피드백 실시 |
| 협력체계에 대한 응답체계 관리 | - 장애 및 유지보수에 대한 응답을 관리하여 응답처리 시간을 체계화 - 매시간마다 조치 진행사항에 대하여 확인 - 협력업체로부터 장애처리에 대한 조치결과 내역을 조치 후 1일 이내 보고 |
| 전산장비 운영조직과의 협조체계 구축 | - 운영조직과 원활한 협조체계를 구축 |
| 정기적인 회의 | - 운영조직과 정기적인 회의 실시 |
| 통계자료 작성 | - 장애 조치사항, 조치결과 및 조치결과 피드백에 관한 통계자료 작성 |
| 전담인원 배정 | - 장애 접수 후 담당자를 배정하여 최단시간 조치체계 확립 |

- 8.3. 기술이전 계획

- 8.3.1 개요

㈜영진공사 전산시스템의 효율적이고 안정적인 운영을 위해서 ㈜영진공사의 운영 요원들에게 적절하고 체계적인 기술이전을 하고 시스템 구축 후 안정된 시스템 운영과 동시에 사용자와 관리자의 전산 능력향상 및 운용능력 배양을 목적으로 한다.

- 8.3.2 기술 이전 내용

| 구분 | 이전 내용 | 이전 방법 |
| --- | --- | --- |
| 응용 시스템 | - 각 응용시스템 운영 및 유지보수 - 시스템 통합 개발 및 관리 - 업무별 기능 - 데이터 구조 - 개발방법론 - 분석도구 사용 | - 구축 초기 단계부터 지속적 교육 및 기술이전 - 업무분석/설계 시 참여 - 단계별 산출물 - 분석도구 사용 교육 및 프로그램 제작 - 유지보수 절차 수립 및 관리방법 작성 지원 - 기술이전 교육 |
| 하드웨어 | - 시스템 설치 및 튜닝 - 장애 복구 방안 | - 설치 및 커스터마이징 공동수행 - 운영지침서 개발 및 교육 |
| 시스템 운영 | - 시스템 운영 및 유지보수 | - 운영 지침서 개발 및 교육 |

고객사 협조 요청사항

본 사업의 성공적인 수행을 위해서는 고객사와 수행사의 상호 신뢰기반 하에서 안정된 업무 체계 구축, 명확한 사업의 대상 및 범위 설정, 대외 고객으로부터의 원활한 협조 유도, 그리고 시스템 사용자의 적극적인 참여와 지원 방안 수립이 선행되어야 한다`

의사 결정자 및 업무 담당자 참여

- 명확한 역할 정의 및 공식 의사 소통 채널 확보

- 신속한 의사결정 및 권한 필요 (경영층의 관심 및 지원)

- 각종 변동사항 발생시 신속하고 정확한 의사결정

- 적극적인 요구사항 개진, 검토 및 테스트 참여

대외 파트너사와의 유기적 협조

- LPR 차량번호 인터페이스,  LTE 망 사업자 등

- 관련 협의 필요시, 고객사의 주도적인 역할 및 참여 필요

- 연계 표준화, 이슈 및 리스크 해결방안 협의

구축 대상 및 범위에 대한 명확한 정의

- 업무의 대상 및 범위 확정 (필요 시 통합 프로세스 정립)

- 요구사항 명확화, 주요 변경 사항에 대한 통제 관리

- 본 사업과 관련하여 용어, 또는 해석상의 견해차이 또는 이의가 발생할 때에는 상호 합의하여 조정

사업수행과 시스템 구축을 위한 제반 환경 제공

- 시스템 설치와 운영을 위한 제반 환경 제공 (설치 공간 및 설치 제반 환경 등)

- 사업수행을 위한 테스트 환경 및 운영 환경 컨설턴트

첨부 (산출물 Sample)