## Sheet1
Req-ID | 적용대상 | Sub System | Requirer | Description | 해결 방안 | 적합성 검토 | PIC | 확인필요사항 | Remarks
REQ-1 | Database | 시스템 | 전산팀 | 기존 사용하고 있는 Oracle이 있음 | TOS 시스템의 Tables을 같은 User 밑으로 생성 | 구현(검토) |  | 같은 Table명 존재 여부 확인 필
REQ-2 | Tos | On-Dock (Empty Pickup) | 전산팀 | 기존 시스템에서 Code Table를 사용하고 있음 | 기존 시스템의 Code Table를 사용해야 함 - 기존 Code Table를 이용하여 TOS 시스템의 Code Table명으로 View 생성 | 구현(검토) |  | 필드 사이즈가 같은지 확인 필 | - 같지 않을 시 해결방안 강구 필
REQ-3 | Tos | Gate Operation | 전산팀 | Copino & Booking 데이터 연계 | 기존 시스템의 Code Table를 사용해야 함 - 기존 Code Table를 이용하여 TOS 시스템의 Code Table명으로 View 생성 | 구현(검토) |  | 필드 사이즈가 같은지 확인 필 | - 같지 않을 시 해결방안 강구 필
REQ-4 | Tos | Gate Operation | 전산팀 | 반출입이력 정보 발생 시 기존 시스템에 전송(CODECO) | - 반출입이력 발생 시 Trigger를 이용한 데이터 전송 | 구현(검토) |  | 각 Table에서 전송될 Field값 비교
REQ-5 | GATE 장비 | Gate ATM | 부서1 | In-Gate: 직원차량 및 타 업무차량 통과를 위해 Lane 하나는 Free Pass Lane으로 지정 필요 | - Lane 2개 중 1 Lane만 자동화 게이트로 이용, 나머지 Lane은 항상 차단기 오픈상태로 유지되는 Free Pass lane - 단, 자동화 설비는 2 Lane에 다 설치 (Contigency를 위해) | 구현(검토)
REQ-6 | Tos | Gate Operation | 부서1 | 반입 : Inspection 차량은 In-Gate 프로세스가 필요 없음 | - ATM에 게이트 차단기 오픈 기능 Button 설치 : 업체 논의 필 - Gate Slip 발행하지 않음 - Yard에 Inspector에게 차량이 스스로 감 - 검사 후 Out-Gate로 나감 - 검사 후 Good/Bad Sound 모두의 경우 CY에 야적을 원할 경우 Copino생성 및 재 진입 요청 => CY 프로세스로 처리 | 구현(검토)
REQ-7 | Tos

## 목록
적용 대상 | Sub System | 요청부서 | 적합성(검토) | PIC
Tos | 코드관리 | 전산팀 | 구현(검토) | Person1
Database | Yard Design | 부서1 | 불가능 | Person2
GATE 장비 | Yard Plan
서버 | On-Dock (Empty Pickup)
기타 | Empty In-Out
Gate ATM
Gate Operation
Yard Crane
대외정보서비스(Web)
Monitoring
Container
Administartion
System
Engine