## 요청사항
No. | 요청일자 | 부서명 | 요청자 | 요청사항 | To Be | 적합성 검토 | PIC | 확인필요사항 | Remarks | 완료여부
1 | 2022-06-16 | CY물류팀 | 이경희 대리 | - 향후 컨테이너 PTI 할 수 있게 프로그램 추가 요함 | - 업무 분석 후 구현 기능 Define 예정
2 | 2022-06-17 | 기획실(IT) | 김삼갑 차장 | - 회의록 작성 후 현업 확인 절차 필요성 검토 | - Process 정의서를 통한 회의내용 정리하여 배포 후 확인
3 | 2022-06-17 | 기획실(IT) | 김삼갑 차장 | - 수행계획서내 전산실 인원에 대한 C/S 및 Web개발 교육일정 보완 후 제출요함 | - Web Template 작성 후 교육 예정
4 | 2022-06-17 | 기획실(IT) | 김삼갑 차장 | - 향후 시스템 운영을 위해 메뉴 구성시 당사 통합정보시스템 단위업무별로 관리할 수 있게 설계요함 | - 업무별 메뉴 구성으로 시스템 수정 예정
5 | 2022-06-17 | 기획실(IT) | 김삼갑 차장 | - Gate Out 처리시 바코드 및 OCR 스케너 처리 설계 요함 | - Gate Out 에 Barcode reader 설치 예정 - OCR 스캐너는 적정 장비 물색 중
6 | 2022-06-17 | 기획실(IT) | 김삼갑 차장 | - 반입 Gate 모니터 터치스크린 기능 여부 확인 요함 | - 확인 결과 터치스크린 모니터로 3EA 설치 예정