## 인력투입계획
** 투입인력 계획(원가) | [10 empty] | (단위 : M/M)
항 목 |  | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |  | 12월 | 합계 | 비고
Milestone |  | 분석/설계 |  | 개발 |  |  |  | 통테 | 안정화 | '22.11.28(月) 시스템 오픈
투입 인력 | PM (박철규 매니저) | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 4.2 | 분석/설계/통테/안정화:상주 개발 단계 : 비상주
| 개발자(고급) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 비상주
| 개발자(중급) | [8 empty] | 0 | 비상주
** 투입인력 계획(고객사용)
(단위 : M/M)
항 목 |  | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |  | 12월 | 합계 | 비고
Milestone |  | 분석/설계 |  | 개발 |  |  |  | 통테 | 안정화 | '22.06.16(木) Kick-off '22.11.28(月) 시스템 오픈
투입 인력 | PM (박철규 매니저) | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 4.2 | 분석/설계/통테/안정화 : 상주 개발 단계 : 비상주 (주간업무보고 등 필요시, 대면 보고)
| 개발자(고급) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 비상주
| 개발자(중급) | [5 empty] | 1 | 1 | 0.3 | 2.3 | 비상주

## 2021년 적용 SW기술자 평균 임금 공표
2021년 적용 SW기술자 평균 임금 공표
통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 『2020년 SW기술자 임금실태조사 (통계승인 제375001호)』의 SW기술자 평균임금을 공표합니다.
2021년 적용 【SW기술자 평균임금】 (단위: 원)
(단윈:원)
| 구 분 | 일평균 임금 | 월평균 임금(a) | 시간평균 임금 | 제경비(b) = (a) * 110% | 기술료(c) = ((a)+(b))*20% | 월단가 = (a)+(b)+(c)
| 1. IT기획자 | 388724 | 8124332 | 48591
| 2. IT컨설턴트 | 458818 | 9589296 | 57352
| 3. 정보보호컨설턴트 | 342406 | 7156285 | 42801
| 4. 업무분석가 | 532243 | 11123879 | 66530
| 5. 데이터분석가 | 347670 | 7266303 | 43459
| 6. IT PM | 411329 | 8596776 | 51416
| 7. IT PMO | 326211 | 6817810 | 40776
| 8. SW 아키텍트 | 421761 | 8814805 | 52720
| 9. Infrastructure아키텍트 | 517539 | 10816565 | 64692
| 10. 데이터 아키텍트 | 437063 | 9134617 | 54633
| 11. UI/UX 개발자 | 302033 | 6312490 | 37754
| 12. UI/UX 디자이너 | 250345 | 5232211 | 31293
| 13. 응용SW 개발자 | 323174 | 6754337 | 40397 | 7429770.7 | 2836821.54 | 17020929.24
| 14. 시스템SW 개발자 | 253051 | 5288766 | 31631
| 15. 임베디드SW 개발자 | 277998 | 5810158 | 34750
| 16. 데이터베이스 운용자 | 298254 | 6233509 | 37282
| 17. NW엔지니어 | 350062 | 7316296 | 43758
| 18. IT시스템운용자 | 284286 | 5941577 | 35536
| 19. IT지원 기술자 | 203918 | 4261886 | 25490
| 20. SW제품 기획자 | 444306 | 9285995 | 55538
| 21. IT서비스 기획자 | 441052 | 9217987 | 55132
| 22. IT기술영업 | 372497 | 7785187 | 46562
| 23. IT품질관리자 | 438304 | 9160554 | 54788
| 24. IT테스터 | 207793 | 4342874 | 25974
| 25. IT감리 | 391741 | 8187387 | 48968
| 26. IT감사 | 274802 | 5743362 | 34350
| 27. 정보보호관리자 | 391725 | 8187053 | 48966
| 28. 침해사고대응전문가 | 327674 | 6848387 | 40959
| 29 IT교육강사 | 257614 | 5384133 | 32202
<본 평균임금을 SW사업대가 활용시 유의사항> ※ 본 조사결과는 SW사업에서 반드시 활용해야 하는 강제사항은 아님 * SW기술자 평균임금은 소프트웨어산업진흥법 제22조(소프트웨어사업의 대가지급) 4항 ‘소프트웨어기술자의 노임단가’를 지칭함 * SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임 * 일평균임금은 월평균÷근무일수(20.9일), 시간평균임금은 일평균÷8시간으로 각각 산정함 * 월평균 근무일수는 휴일, 법정공휴일 등을 제외한 업체가 응답한 근무일의 평균이며, 이는 개인의 휴가 사용여부와는 무관함 * SW기술자 평균임금은 2019년 대비 5.0% 증가함 * IT직무 중 26. IT감사, 29.IT교육강사는 유효응답 표본이 적어 활용시 유의해야함
[시행일] 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 적용
2020-12-01
한국소프트웨어산업협회장